## Árbol Problemas
ÁRBOL DEL PROBLEMA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Efectos Indirectos
Efectos Directos | .
Problema Central
|  | Causa 1 |  | Causa 2 |  | Causa 3
Causas Directas
Causas Indirectas

## Instructivo AP
ÁRBOL DE PROBLEMAS
-PROBLEMA CENTRAL El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única. -CAUSA DEL PROBLEMA Una vez definido el problema, se procederá a identificar las causas directas e indirectas que lo generan, eliminándose aquellas que están fuera del alcance del proyecto, por ejemplo algunos sucesos externos que pueden estar presentes. -EFECTOS DEL PROBLEMA Los efectos son todos aquellos sucesos que se derivan del problema y permanecerán en caso de no ejecutarse el proyecto. En forma similar, se tiene que identificar los efectos directos e indirectos según su relación con el problema.
EJEMPLO:
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS

## Árbol de Objetivos
ÁRBOL DE OBJETIVOS
FINES INDIRECTOS
FINES DIRECTOS
Objetivo General
Objetivos específicos
Medios

## Instructivo AO
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas, se establecen en el Árbol de Objetivos. -OBJETIVO GENERAL Este se construye a partir de la solución del problema identificado en el árbol de problemas, es decir, lo que era el problema central se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto. -OBJETIVOS ESPECÍFICOS Son las actividades a realizar para cumplir el objetivo Central. -MEDIOS Todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos. -FINES Los que eran efectos en el árbol de problemas se transforman en fines directos e indirectos, según la relación con el objetivos general.
EJEMPLO:
FINES INDIRECTOS
FINES DIRECTOS
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
MEDIOS

## Matriz de Riesgos
RIESGOS DEL PROYECTO
Componente | Nombre del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Posible causa | Plan de Acción para Mitigar el Riesgo | Responsable
Adminsitrativo | Inhabilidad para consecución de funciones por parte del personal por contagio | Medio | Medio | Emergencia Sanitaria COVID 19 | En caso de que el personal presente contagio los colaboradores deberán dar cumplimiento a la exigencia a nivel | Gerente del proyecto

## Lista matriz riesgos (hidden)
Adminsitrativo
Ambiental
Financiero
Legal
Operacional
Social
Bajo
Medio
Alto

## Marco Lógico - Cronograma
MARCO LÓGICO / CRONOGRAMA
MARCO LÓGICO | [26 empty] | CRONOGRAMA
Fin | Indicador de fin | Objetivo General | Cód. Indicador Objetivo General | Indicador del objetivo general | Meta del Indicador del Objetivo General | Línea base del Objetivo General | Medio de verificación del Objetivo General | Supuesto del Objetivo General | Cód. Objetivo Específico | Objetivos Específicos | Cód. Resultado | Resultados | Cód. Producto | Producto | Tipo de producto | Meta del Producto | Línea Base del Producto | Medio de Verificacion del Producto | Supuesto del Producto | Cód. Actividad | Actividad | Indicador de actividad | Meta del Indicador de actividad | Línea base del Indicador de actividad | Medio de verificación del Indicador de actividad | Supuesto del Indicador de actividad | Cód. Cronograma | Mes inicial | Mes final | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
(Fin) | (Indicador de fin) | (Objetivo General) | IOG01 | (Indicador del objetivo general) | (Meta del Indicador del objetivo general) | (Línea base del Indicador del objetivo general) | Medio de verificación del Indicador del objetivo general) | Supuesto del Indicador del objetivo general) | OE01 | (Objetivo específico 1) | OE01 R01 | (Resultado 1) | R01P01 | (Producto 1 del resultado 1) | Intermedio | Meta del Producto 1 del resultado 1) | Línea Base del Producto 1 del resultado 1) | Medio de verificación del Producto 1 del resultado 1) | Supuesto del Producto 1 del resultado 1) | R01P01A01 | (Actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | (Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | CRO001 | (1) | (2) | bar: Mes 1 to Mes 2
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [6 empty] | Intermedio |  |  |  |  | R01P01A02 | (Actividad 2, del producto 1, del resultado 1) | (Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 1) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 1) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 1) | CRO002 | (2) | (4) | bar: Mes 2 to Mes 4
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [6 empty] | Final |  |  |  |  | R01P01An | (Actividad n, del producto 1, del resultado 1) | (Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 1) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 1) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 1) | CRO003 | (2) | (6) | bar: Mes 2 to Mes 6
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | R01P02 | (Producto 2 del resultado 1) | Intermedio | Meta del Producto 2 del resultado 1) | Línea Base del Producto 2 del resultado 1) | Medio de verificación del Producto 2 del resultado 1) | Supuesto del Producto 2 del resultado 1) | R01P02A01 | (Actividad 1, del producto 2, del resultado 1) | (Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 1) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 1) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 1) | CRO004 | (3) | (7) | bar: Mes 3 to Mes 7
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R01P02A02 | (Actividad 2, del producto 2, del resultado 1) | (Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 1) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 1) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 1) | CRO005 | (8) | (9) | bar: Mes 8 to Mes 9
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R01P02An | (Actividad n, del producto 2, del resultado 1) | (Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 1) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 1) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 1) | CRO006 | (8) | (9) | bar: Mes 8 to Mes 9
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | R01P0n | (Producto n del resultado 1) | Final | Meta del Producto n del resultado 1) | Línea Base del Producto n del resultado 1) | Medio de verificación del Producto n del resultado 1) | Supuesto del Producto n del resultado 1) | R01PnA01 | (Actividad 1, del producto n, del resultado 1) | (Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 1) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 1) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 1) | CRO007 | (8) | (9) | bar: Mes 8 to Mes 9
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R01PnA02 | (Actividad 2, del producto n, del resultado 1) | (Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 1) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 1) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 1) | CRO008 | (10) | (10) | bar: Mes 10
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R01PnAn | (Actividad n, del producto n, del resultado 1) | (Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 1) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 1) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 1) | CRO009 | (11) | (12) | bar: Mes 11 to Mes 12
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | OE02 | (Objetivo específico 2) | OE02 R02 | (Resultado 2) | R02P01 | (Producto 1 del resultado 2) |  | Meta del Producto 1 del resultado 2) | Línea Base del Producto 1 del resultado 2) | Medio de verificación del Producto 1 del resultado 2) | Supuesto del Producto 1 del resultado 2) | R02P01A01 | (Actividad 1, del producto 1, del resultado 2) | (Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 2) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 2) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 2) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 2) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 2) | CRO010
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R02P01A02 | (Actividad 2, del producto 1, del resultado 2) | (Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 2) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 2) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 2) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 2) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 2) | CRO011
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R02P01An | (Actividad n, del producto 1, del resultado 2) | (Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 2) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 2) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 2) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 2) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 2) | CRO012
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | R02P02 | (Producto 2 del resultado 2) |  | Meta del Producto 2 del resultado 2) | Línea Base del Producto 2 del resultado 2) | Medio de verificación del Producto 2 del resultado 2) | Supuesto del Producto 2 del resultado 2) | R02P02A01 | (Actividad 1, del producto 2, del resultado 2) | (Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 2) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 2) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 2) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 2) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 2) | CRO013
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R02P02A02 | (Actividad 2, del producto 2, del resultado 2) | (Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 2) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 2) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 2) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 2) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 2) | CRO014
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R02P02An | (Actividad n, del producto 2, del resultado 2) | (Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 2) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 2) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 2) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 2) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 2) | CRO015
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | R02Pn | (Producto n del resultado 2) |  | Meta del Producto n del resultado 2) | Línea Base del Producto n del resultado 2) | Medio de verificación del Producto n del resultado 2) | Supuesto del Producto n del resultado 2) | R02PnA01 | (Actividad 1, del producto n, del resultado 2) | (Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 2) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 2) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 2) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 2) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 2) | CRO016
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R02PnA02 | (Actividad 2, del producto n, del resultado 2) | (Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 2) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 2) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 2) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 2) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 2) | CRO017
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R02PnAn | (Actividad n, del producto n, del resultado 2) | (Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 2) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 2) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 2) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 2) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 2) | CRO018
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | OE03 | (Objetivo específico 3) | OE03 R03 | (Resultado 3) | R03P01 | (Producto 1 del resultado 3) |  | Meta del Producto 1 del resultado 3) | Línea Base del Producto 1 del resultado 3) | Medio de verificación del Producto 1 del resultado 3) | Supuesto del Producto 1 del resultado 3) | R03P01A01 | (Actividad 1, del producto 1, del resultado 3) | (Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 3) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 3) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 3) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 3) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 3) | CRO019
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R03P01A02 | (Actividad 2, del producto 1, del resultado 3) | (Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 3) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 3) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 3) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 3) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 3) | CRO020
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R03P01An | (Actividad n, del producto 1, del resultado 3) | (Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 3) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 3) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 3) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 3) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 3) | CRO021
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | R03P02 | (Producto 2 del resultado 3) |  | Meta del Producto 2 del resultado 3) | Línea Base del Producto 2 del resultado 3) | Medio de verificación del Producto 2 del resultado 3) | Supuesto del Producto 2 del resultado 3) | R03P02A01 | (Actividad 1, del producto 2, del resultado 3) | (Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 3) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 3) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 3) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 3) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 3) | CRO022
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R03P02A02 | (Actividad 2, del producto 2, del resultado 3) | (Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 3) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 3) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 3) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 3) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 3) | CRO023
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R03P02An | (Actividad n, del producto 2, del resultado 3) | (Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 3) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 3) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 3) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 3) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 3) | CRO024
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | R03Pn | (Producto n del resultado 3) |  | Meta del Producto n del resultado 3) | Línea Base del Producto n del resultado 3) | Medio de verificación del Producto n del resultado 3) | Supuesto del Producto n del resultado 3) | R03PnA01 | (Actividad 1, del producto n, del resultado 3) | (Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 3) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 3) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 3) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 3) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 3) | CRO025
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R03PnA02 | (Actividad 2, del producto n, del resultado 3) | (Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 3) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 3) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 3) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 3) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 3) | CRO026
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R03PnAn | (Actividad n, del producto n, del resultado 3) | (Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 3) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 3) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 3) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 3) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 3) | CRO027
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | OE04 | (Objetivo específico 4) | OE04 R04 | (Resultado 4) | R04P01 | (Producto 1 del resultado 4) |  | Meta del Producto 1 del resultado 4) | Línea Base del Producto 1 del resultado 4) | Medio de verificación del Producto 1 del resultado 4) | Supuesto del Producto 1 del resultado 4) | R04P01A01 | (Actividad 1, del producto 1, del resultado 4) | (Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 4) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 4) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 4) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 4) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 4) | CRO028
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R04P01A02 | (Actividad 2, del producto 1, del resultado 4) | (Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 4) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 4) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 4) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 4) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado 4) | CRO029
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R04P01An | (Actividad n, del producto 1, del resultado 4) | (Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 4) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 4) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 4) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 4) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado 4) | CRO030
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | R04P02 | (Producto 2 del resultado 4) |  | Meta del Producto 2 del resultado 4) | Línea Base del Producto 2 del resultado 4) | Medio de verificación del Producto 2 del resultado 4) | Supuesto del Producto 2 del resultado 4) | R04P02A01 | (Actividad 1, del producto 2, del resultado 4) | (Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 4) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 4) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 4) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 4) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado 4) | CRO031
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R04P02A02 | (Actividad 2, del producto 2, del resultado 4) | (Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 4) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 4) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 4) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 4) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado 4) | CRO032
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R04P02An | (Actividad n, del producto 2, del resultado 4) | (Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 4) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 4) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 4) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 4) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado 4) | CRO033
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | R04Pn | (Producto n del resultado 4) |  | Meta del Producto n del resultado 4) | Línea Base del Producto n del resultado 4) | Medio de verificación del Producto n del resultado 4) | Supuesto del Producto n del resultado 4) | R04PnA01 | (Actividad 1, del producto n, del resultado 4) | (Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 4) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 4) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 4) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 4) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado 4) | CRO034
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R04PnA02 | (Actividad 2, del producto n, del resultado 4) | (Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 4) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 4) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 4) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 4) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado 4) | CRO035
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | R04PnAn | (Actividad n, del producto n, del resultado 4) | (Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 4) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 4) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 4) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 4) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado 4) | CRO036
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | OEn | (Objetivo específico n) | OEn R0n | (Resultado n) | RnP01 | (Producto 1 del resultado n) |  | Meta del Producto 1 del resultado n) | Línea Base del Producto 1 del resultado n) | Medio de verificación del Producto 1 del resultado n) | Supuesto del Producto 1 del resultado n) | RnP01A01 | (Actividad 1, del producto 1, del resultado n) | (Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado n) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado n) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado n) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado n) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado n) | CRO037
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | RnP01A02 | (Actividad 2, del producto 1, del resultado n) | (Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado n) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado n) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado n) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado n) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 1, del resultado n) | CRO038
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | RnP01An | (Actividad n, del producto 1, del resultado n) | (Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado n) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado n) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado n) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado n) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 1, del resultado n) | CRO039
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | RnP02 | (Producto 2 del resultado n) |  | Meta del Producto 2 del resultado n) | Línea Base del Producto 2 del resultado n) | Medio de verificación del Producto 2 del resultado n) | Supuesto del Producto 2 del resultado n) | RnP02A01 | (Actividad 1, del producto 2, del resultado n) | (Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado n) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado n) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado n) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado n) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 2, del resultado n) | CRO040
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | RnP02A02 | (Actividad 2, del producto 2, del resultado n) | (Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado n) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado n) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado n) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado n) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto 2, del resultado n) | CRO041
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | RnP02An | (Actividad n, del producto 2, del resultado n) | (Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado n) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado n) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado n) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado n) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto 2, del resultado n) | CRO042
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) |  |  |  |  | RnPn | (Producto n del resultado n) |  | Meta del Producto n del resultado n) | Línea Base del Producto n del resultado n) | Medio de verificación del Producto n del resultado n) | Supuesto del Producto n del resultado n) | RnPnA01 | (Actividad 1, del producto n, del resultado n) | (Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado n) | (Meta del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado n) | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado n) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado n) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto n, del resultado n) | CRO043
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | RnPnA02 | (Actividad 2, del producto n, del resultado n) | (Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado n) | (Meta del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado n) | (Línea base del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado n) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado n) | Supuesto del Indicador de la actividad 2, del producto n, del resultado n) | CRO044
[6 empty] | (Línea base del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Medio de verificación del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | Supuesto del Indicador de la actividad 1, del producto 1, del resultado 1) | [11 empty] | RnPnAn | (Actividad n, del producto n, del resultado n) | (Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado n) | (Meta del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado n) | (Línea base del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado n) | Medio de verificación del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado n) | Supuesto del Indicador de la actividad n, del producto n, del resultado n) | CRO045

## Presupuesto
PRESUPUESTO
Fin | Objetivo General | Objetivos Específicos | Resultados | Productos | Rubro | Descripción del rubro | Proveedor / Contratista | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | Cofinanciación SENA y Colombia Productiva | Contrapartida especie | Contrapartida efectivo (Debe ser Mínimo el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la contrapartida)
(Fin) | (Objetivo General) | (Objetivo específico 1) | (Resultado 1) | (Producto 1 del resultado 1) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto 2 del resultado 1) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto n del resultado 1) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metos, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  | (Objetivo específico 2) | (Resultado 2) | (Producto 1 del resultado 2) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metos, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto 2 del resultado 2) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto n del resultado 2) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  | (Objetivo específico 3) | (Resultado 3) | (Producto 1 del resultado 3) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto 2 del resultado 3) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto n del resultado 3) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  | (Objetivo específico 4) | (Resultado 4) | (Producto 1 del resultado 4) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto 2 del resultado 4) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto n del resultado 4) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  | (Objetivo específico n) | (Resultado n) | (Producto 1 del resultado n) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto 2 del resultado n) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
|  |  |  | (Producto n del resultado n) |  |  | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
[7 empty] | (Nombre contratista o proveedor) En el caso que la persona se encuentre por contratar, se registra “Por definir” y se debe colocar “No Aplica” en los datos personales. No obstante, se deben diligenciar todos los datos en cuanto a función, rol, formación, experiencia y demás aspectos básicos del mismo que se requieran en el proyecto. | (horas, metros, unidades) | (Registrar el número requerido de unidades establecidas en el campo anterior) | (Valor monetario por unidad de medida)
OBSERVACIONES:
Según lo establecido en los términos de referencia. El Plan de transferencia al SENA: El rubro presupuestal “Transferencia de tecnología” deberá estar incluido en el presupuesto del proyecto asociado a un resultado de Transferencia de Tecnología, en una cuantía que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) del valor total del proyecto, en las condiciones establecidas en el numeral 4.2.1 (Rubros de la convocatoria). En el módulo de presupuesto en la plataforma se deberá utilizar el rubro “Transferencia de tecnología al SENA” para registrar todos los gastos que se planeen con cargo a la transferencia y no se podrán utilizar recursos de otros rubros para financiar actividades de transferencia. El Anexo Nro. 8 Plan de Transferencia SENA que corresponde al plan de transferencia al SENA no será un requisito para presentar el proyecto en el marco de la presente convocatoria, pero si será un requisito obligatorio que deberá presentarse para la etapa precontractual de las propuestas que resulten financiables.
Si tiene inquietudes sobre los rubros financiables y no financiables de la convocatoria, lo invitamos a revisar detenidamente el numeral 4.2.1 Rubros de la convocatoria de los Términos de Referencia y el Anexo 7 Rubros de la convocatoria.

## Lista tipo de producto (hidden)
Intermedio
Final

## Lista rubros (hidden)
Cofinanciación | Cofinanciación
Personal técnico especializado | Contrapartida
Personal no calificado
Arrendamiento de equipo para investigación y desarrollo tecnológico
Insumos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto
Servicios tecnológicos
Diseño de prototipos
Acceso a información especializada
Patentamiento de los resultados del proyecto
Normalización, certificación, registro y similares
Publicaciones de resultados del programa o proyecto, impresos o digitales.
Administración del proyecto
Transferencia de tecnología al SENA
Contrapartida
Personal técnico especializado
Personal no calificado
Arrendamiento de equipo para investigación y desarrollo tecnológico
Insumos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto
Servicios tecnológicos
Diseño de prototipos
Acceso a información especializada
Patentamiento de los resultados del proyecto
Normalización, certificación, registro y similares
Publicaciones de resultados del programa o proyecto, impresos o digitales.
Administración del proyecto
Transferencia de tecnología al SENA
Inversiones en plantas de producción y/o adecuaciones de infraestructura
Adquisición de equipos y de software
Viáticos y pasajes del equipo de trabajo
Pólizas
Aportes parafiscales